## Hoja 1
Horas:
ID |  | Tarea | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Planificación | Planificacion de las tareas | 2021-11-18 | 2021-11-22
2 |  | Cronograma (Diagrama de Gantt) | 2021-11-18 | 2021-12-01
3 | Plataforma | Docker-compose de la plataforma | 2021-11-22 | 2021-12-01
4 |  | Configuracion Postman | 2021-11-22 | 2021-12-01
5 |  | Crear Entidades | 2021-11-22 | 2021-12-01
6 |  | Base de Datos MongoDB + PostgresSQL (entidades) | 2021-11-22 | 2021-12-01
7 |  | Docker-compose IoT | 2021-11-22 | 2021-12-01
8 |  | Añadir agente IOT al sistema | 2021-11-22 | 2021-12-01
9 |  | Base de Datos MongoDB + PostgresSQL (IOT) | 2021-11-22 | 2021-12-01
10 |  | Criterio de aceptación | 2021-11-22 | 2021-12-01
11 | Simulación: | Formación diseño test python | 2021-12-01 | 2021-12-12
12 |  | Simulador de datos para dispositivos del proyecto | 2021-12-01 | 2021-12-12
13 |  | Informe de prueba de la plataforma | 2021-12-01 | 2021-12-12
14 |  | Prueba 3 entidades/sec durante 1min | 2021-12-01 | 2021-12-12
15 |  | Prueba 5 datos/seg durante 1 minuto | 2021-12-01 | 2021-12-12
16 |  | Prueba 10 datos/seg durante 1 minuto | 2021-12-01 | 2021-12-12
17 | Visualización | Visualización cuadro de mando general | 2021-12-12 | 2021-12-22
18 |  | Visualización cuadro de mando específico 1: Control de residuos | 2021-12-12 | 2021-12-22
19 |  | Visualización cuadro de mando específico 2: Calidad ambiental | 2021-12-12 | 2021-12-22
20 | Presentación | Creación del supporte de la presentacíon (Word,PPTX) | 2021-12-22 | 2022-01-17
21 |  | Presentación Test | 2021-12-22 | 2022-01-17
22 |  | Presentación Oral | 2021-12-22 | 2022-01-17